**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «07» февраля 2024 г. № 5

п. Калачеевский

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» в 2023 году**

В соответствии с постановлением администрации Калачеевского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Калачеевского сельского поселения от 07.10.2013 г. № 24 «Об утверждении перечня муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 20223 году муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Калачеевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **Калачеевского сельского поселения Н.Н.Валюкас** |  |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Калачеевского сельского поселения

от 07.02.2024 г. № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований  местного бюджета на реализацию муниципальной программы Калачеевского сельского поселения  Калачеевского муниципального района  по состоянию на 01.01.2024 года | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы местного бюджета за отчетный год,  тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | всего |  |  |  |  | | 6134,4 | 6134,4 | 6134,4 |
| в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  | | 6134,4 | 6134,4 | 6134,4 |
| Администрация Калачеевского сельского поселения |  |  |  |  | | 6134,4 | 6134,4 | 6134,4 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Калачеевском сельском поселении | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0801 | 02101S440 | 200 | 5070,9 | | 5070,9 | 5070,9 |
| 914 | 0801 | 02101L4670 | 200 | 200,4 | | 200,4 | 200,4 |
| 914 | 0801 | 0210100590 | 100 | 220,9 | | 220,9 | 220,9 |
| 914 | 0801 | 0210100590 | 200 | 242,4 | | 242,4 | 242,4 |
| 914 | 0801 | 0210100590 | 800 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 |
|  |  | 914 | 0801 | 0210198580 | 500 | 608,9 | | 608,9 | 608,9 |
|  |  | 914 | 1105 | 0210290410 | 200 | 8,1 | | 8,1 | 8,1 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Калачеевского сельского поселения

От 07.02.2024 г.№ 5

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период,  тыс.руб. | | | Результаты реализации мероприятия | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы» | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 6134,4 | 6134,4 | 6134,4 | 6134,4 | 6134,4 | нет |
|  | Мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Калачеевском сельском поселении | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 31.12.22 | 6134,4 | 6134,4 | 6134,4 | 6134,4 | 6134,4 | нет |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Калачеевского сельского поселения

от 07.02.2024 г. № 5

О расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Калачеевском сельском поселении на 2020-2026 годы» по состоянию на 01.01.2023 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | | |
| Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы» | Всего, в том числе | 6134,4 | 6134,4 | 6134,4 |
| Федеральный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Областной бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Местный бюджет | 934,4 | 934,4 | 934,4 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение условий для развития культуры в Калачеевском сельском поселении» | Всего, в том числе | 6134,4 | 6134,4 | 6134,4 |
| Федеральный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Областной бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Местный бюджет | 934,4 | 934,4 | 934,4 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение условий для развития культуры в Калачеевском сельском поселении» | Всего, в том числе | 6126,3 | 6126,3 | 6126,3 |
| Федеральный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Областной бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Местный бюджет | 926,3 | 926,3 | 926,3 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие физической культуры и спорта в Калачеевском сельском поселении» | Всего, в том числе | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Калачеевского сельского поселения

от 07.02.2024 г. № 5

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы»

по состоянию на 01.01.2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Отчетный год | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 2 | Расходы бюджета поселения на культуру в расчете на 1 жителя | рублей | 1177,49 | 710,3 | 714,76 | Факт 2022 = (4007195,72-2465865,37)/1309=1177,49  2023план=999400/1407=710,3  2023 факт=(6126327,45-5200000)/1296=714,76 |
| 3 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | % | 110 | 119 | 119 | 2022 г.; 6988/6358=110  2023 г. План 7629/3658 = 119,9  2023 г. Факт 7629/6358 = 119,9 |
| 4 | Доля граждан старше 18 лет принявших участие в выполнении нормативов (испытаний) комплекса ГТО от общей численности населения | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | Факт 2022 = 1309-92-126=1091  26/1091\*100=2,4  План 2023 = 1309-92-126=1091  26/1091\*100=2,4  Факт = 1309-92-126=1091  26/1091\*100=2,4 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Калачеевского сельского поселения

От 07.02.2024 г. № 5

ОТЧЕТ

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» утверждена постановлением администрации Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района 23.10.2019 г № 98. Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации Калачеевского сельского поселения.

В состав программы входит одна подпрограмма - «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Калачеевском сельском поселении на 2020-2026 годы». Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100%.

В составе программы 3 основных мероприятия:

1) «Обеспечение условий для развития культуры в Калачеевском сельском поселении»;

2) «Развитие физической культуры и спорта в Калачеевском сельском поселении»;

3) Обеспечение реализации муниципальной программы.

На реализацию всех мероприятий Программы в 2023 году выделено 6134,4 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 200,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 5000 тыс. руб., средства местного бюджета – 934,4 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации программы на данном этапе достигнуты. В соответствии с Порядком разработки, рассмотрения и оценки эффективности муниципальных программ Калачеевского сельского поселения муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» признана эффективной.