**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «07» февраля 2024 г. № 6

п. Калачеевский

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Калачеевского сельского поселения на 2020-2026 годы» в 2023 году**

В соответствии с постановлением администрации Калачеевского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Калачеевского сельского поселения от 07.10.2013 г. .№ 24 «Об утверждении перечня муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2023 году муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Калачеевского сельского поселения» согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Калачеевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации****Калачеевского сельского поселения Н.Н. Валюкас**  |  |

Приложение № 1

к постановлению администрации Калачеевского сельского поселения от 07.02.2024 г. № 6

|  |
| --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Калачеевского сельского поселения** **Калачеевского муниципального района Воронежской областипо состоянию на 01.01.2022 года** |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации    | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб.    |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | «Муниципальное управление на территории Калачеевского сельского поселения на 2020-2026 годы» | всего |   |   |   |   | 4071,3 | 4071,3 | 4071,3 |
| в том числе по ГРБС: | 914 |   |   |   | 4071,3 | 4071,3 | 4071,3 |
| Администрация Калачеевского сельского поселения |  |   |   |   | 4071,3 | 4071,3 | 4071,3 |
| **Мероприятие 1** | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | **Администрация** Калачеевского **сельского поселения** | 914 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Проведение эффективной политики в области доходов. |  | 914 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие № 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов и реализация механизмов контроля за исполнением бюджета. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципалитета, расходы которых не учтены в других мероприятиях муниципальной программы. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0104 | 0310492020 | 100 | 1111,8 | 1111,8 | 1111,8 |
| 914 | 0104 | 0310492010 | 100 | 1528,3 | 1528,3 | 1528,3 |
| 914 | 0104 | 0310492010 | 200 | 944,4 | 944,4 | 944,4 |
| 914 | 0104 | 0310492010 | 800 | 200,4 | 200,4 | 200,4 |
| 914 | 1403 | 0310498580 | 500 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 914 | 0203 | 0310451180 | 100 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
| 914 | 0203 | 0310451180 | 200 | 11,2 | 11,5 | 11,2 |
| 914 | 0309 | 0310420570 | 200 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 914 | 0309 | 0310491430 | 200 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 914 | 1001 | 0310490470 | 300 | 115,3 | 115,3 | 115,3 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Калачеевского сельского поселения от 07.02.2024 г. № 6

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на 01.01.2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | Фактический срок | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | «Муниципальное управление на территории Калачеевского сельского поселения на 2020-2026 годы» | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 4071,3 | 4071,3 | 4071,3 | 4071,3 | 4071,3 | нет |
|  | **Мероприятие 1** | . Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Мероприятие 2 | Проведение эффективной политики в области доходов. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Мероприятие № 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов и реализация механизмов контроля за исполнением бюджета. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Мероприятие 4 |  Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципалитета, расходы которых не учтены в других мероприятиях муниципальной программы. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 4071,3 | 4071,3 | 4071,3 | 4071,3 | 4071,3 | нет |

Приложение № 3

к постановлению администрации

 Калачеевского сельского поселения

От 07.02.2024 г. № 6

О расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление на территории Калачеевского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2024 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |
| Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа | «Муниципальное управление на территории Калачеевского сельского поселения на 2020-2026 годы» | Всего, в том числе | 4071,3 | 4071,3 | 4071,3 |
| Федеральный бюджет | 113,3 | 113,3 | 113,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3958,0 | 3958,0 | 3958,0 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма | «Финансовое обеспечение выполнения обязательств муниципалитета муниципальной программы» | Всего, в том числе | 4071,3 | 4071,3 | 4071,3 |
| Федеральный бюджет | 113,3 | 113,3 | 113,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3958,0 | 3958,0 | 3958,0 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Проведение эффективной политики в области доходов» | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | «Повышение эффективности бюджетных расходов, и реализация механизмов контроля за исполнением бюджета» | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | «Финансовое обеспечение деятельности администрации Калачеевского сельского поселения, расходы которой не учтены в других мероприятиях муниципальной программы» | Всего, в том числе | 4071,3 | 4071,3 | 4071,3 |
| Федеральный бюджет | 113,3 | 113,3 | 113,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3958,0 | 3958,0 | 3958,0 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

 Калачеевского сельского поселения

от 07.02.2024 г. № 6

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление на территории Калачеевского сельского поселения на 2020-2026 годы»

по состоянию на 01.01.2023 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя(индикатора) | Единица измерения  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Отчетный год | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории Калачеевского сельского поселения на 2020-2026 годы»  |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | % | 52,8 | 49,1 | 44,54 | 2022 факт =2970,4/(14756-99-10234,6+1338,1-135)\*100=(2970,4/5625,5)\*100=52,802023 план=2925/ (891,5-113,3-4389,2+1469,1)\*100= (2925/5958,1)\*100= 49,12023 факт =2498,2/(17203,7-2986,3-113,3-10041,9+1547,1)\*100=(2498,2/5609,3)\*100=44,54% |
| 3 | Снижение недоимки по местным налогам и сборам, зачисляемым в бюджет поселения | % | 38,10 | 40,0 | 41,19 | 2022ф=((126273,41+20787,74)-(77928,87+13097,92))/147061,15=38,102023п=((102068,11+88660,26)-(61240,87+53196,16)/(102068,11+88660,26))\*100=40,02023ф=(130451,74+21151,28)-(76720,38+12434,11)/151603,02=41,19 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

 Калачеевского сельского поселения

От 07.02.2024 г. № 6

ОТЧЕТ

Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории Калачеевского сельского поселения на 2020-2026 годы» утверждена постановлением администрации Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района 23.10.2019 г № 100. Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации Калачеевского сельского поселения.

В состав программы входит одна подпрограмма - «Финансовое обеспечение выполнения обязательств муниципалитета муниципальной программы». Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 95,5%.

В составе программы 4 основных мероприятия:

1) «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»;

2) «Проведение эффективной политики в области доходов»;

3) «Повышение эффективности бюджетных расходов, и реализация механизмов контроля за исполнением бюджета»;

4) «Финансовое обеспечение деятельности администрации Калачеевского сельского поселения, расходы которой не учтены в других мероприятиях муниципальной программы»;

На реализацию всех мероприятий Программы в 2023 году выделено 4071,3 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 113,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 3958,0 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации программы на данном этапе достигнуты. В соответствии с Порядком разработки, рассмотрения и оценки эффективности муниципальных программ Калачеевского сельского поселения муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» признана эффективной.