**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «15» февраля 2022 г. №12

п. Калачеевский

**Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» в 2021 году**

В соответствии с постановлением администрации Калачеевского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Калачеевского сельского поселения от 07.10.2013 г. .№ 24 «Об утверждении перечня муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

 **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» согласно приложениям № 1, №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Калачеевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации****Калачеевского сельского поселения Н.Н. Валюкас** |  |

Приложение № 1

к постановлению администрации Калачеевского сельского поселения от 15.02.2022 г. №12

|  |
| --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Калачеевского сельского поселения** **Калачеевского муниципального района по состоянию на 01.01.2022 года.** |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации    | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб.    |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы | всего |   |   |   |   | 5122,4 | 5122,4 | 5122,4 |
| в том числе по ГРБС: | 914  |   |   |   | 5122,4 | 5122,4 | 5122,4 |
| Администрация Калачеевского сельского поселения |   |   |   |   | 5122,4 | 5122,4 | 5122,4 |
| **Мероприятие 1** |  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Калачеевского сельского поселения, системах коммунальной инфраструктуры, популяризация энергосбережения на территории Калачеевского сельского поселения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110198670 | 244 | 566,2 | 566,2 | 566,2 |
| 914 | 0503 | 01101S8670 | 244 | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Калачеевского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0409 | 0110291290 | 244 | 1222,0 | 1222,0 | 1222,0 |
| 914 | 0409 | 01102S8850 | 244 | 1275,8 | 1275,8 | 1275,8 |
| Мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110398690 | 244 | 164,9 | 164,9 | 164,9 |
|  |  | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110498730 | 244 | 1034,9 | 1034,9 | 1034,9 |
| Мероприятие 4 | Прочие мероприятия (содействие развитию систем водоснабжения, совершенствование системы газоснабжения на территории поселения и организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоустройства и озеленение территории поселения, в том числе реализация мероприятий «Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Калачеевского сельского поселения на 2011-2015г» и другое. |
| Мероприятие 5 | «Мероприятия по развитию градостроительной деятельности» | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0412 | 0110598460 | 244 | 150,1 | 150,1 | 150,1 |
| Мероприятие 6 | Закупка контейнеров для раздельного сбора ТКО | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0502 | 011G252690 | 244 | 596,8 | 596,8 | 596,8 |
| 914 | 0502 | 011Д2690 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Приложение № 2

к постановлению от 15.02.2022 г. № 12

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на 01.01.2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | Фактический срок | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5122,4 | 5122,4 | 5122,4 | 5122,4 | 5122,4 | нет |
|  | **Мероприятие 1** |  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Калачеевского сельского поселения, системах коммунальной инфраструктуры, популяризация энергосбережения на территории Калачеевскогосельског поселения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 677,8 | 677,8 | 677,8 | 677,8 | 677,8 | нет |
|  | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Калачеевского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2497,8 | 2497,8 | 2497,8 | 2497,8 | 2497,8 | нет |
|  | Мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | нет |
|  | Мероприятие 4 |   Прочие мероприятия (содействие развитию систем водоснабжения, совершенствование системы газоснабжения на территории поселения и организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоустройства и озеленение территории поселения, в том числе реализация мероприятий «Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Калачеевского сельского поселения на 2020-2026г.» и другое.. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1034,9 | 1034,9 | 1034,9 | 1034,9 | 1034,9 | нет |
|  | Мероприятие 5 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | нет |
|  | Мероприятие 6 | «Закупка контейнеров для раздельного сбора ТКО» | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 596,9 | 596,9 | 596,9 | 596,9 | 596,9 | нет |