**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «15» февраля 2022 г. № 13

**Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» в 2021 году**

В соответствии с постановлением администрации Калачеевского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Калачеевского сельского поселения от 07.10.2013 г. № 24 «Об утверждении перечня муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Калачееского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» согласно приложениям №1, №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Калачеевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации****Калачеевского сельского поселения Н.Н.Валюкас** |  |

Приложение № 1

к постановлению от 15.02.2022 г. № 13

|  |
| --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Калачеевского сельского поселения** **Калачеевского муниципального района по состоянию на 01.01.2022 года** |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | всего |  |  |  |  | 11703,9 | 11703,9 | 11703,9 |
| в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  | 11703,9 | 11703,9 | 11703,9 |
| Администрация Калачеевского сельского поселения |  |  |  |  | 11703,9 | 11703,9 | 11703,9 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Калачеевском сельском поселении | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0801 | 02101S8750 | 200 | 8875,2 | 8875,2 | 8875,2 |
| 914 | 0801 | 0210100590 | 100 | 650,2 | 650,2 | 650,2 |
| 914 | 0801 | 0210100590 | 200 | 2178,2 | 2178,2 | 2178,2 |
| 914 | 0801 | 0210100590 | 800 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | 914 | 1105 | 0210290410 | 200 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к постановлению от 15.02.2022г.№13

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на 01.01.2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | Фактический срок | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы» | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 11703,9 | 11703,9 | 11703,9 | 11703,9 | 11703,9 | нет |
|  | Мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Калачеевском сельском поселении | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 11703,9 | 11703,9 | 11703,9 | 11703,9 | 11703,9 | нет |