**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28 февраля 2022 г. № 16

п. Калачеевский

**О ликвидации МКУ «Калачеевский КДЦ»**

 В соответствии со статьей 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «Об некоммерческих организациях», Уставом Калачеевского сельского поселения, Уставом МКУ «Калачеевский КДЦ», решением Совета народных депутатов Калачеевского сельского поселения от 21.02.2022 года № 68 «О передаче осуществления части полномочий Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по решению вопросов местного значения в сфере культуры», администрация Калачеевского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Ликвидировать МКУ «Калачеевский КДЦ», расположенное по адресу: 397606, Воронежская область, Калачеевский район, п. Калачеевский ул. Ленина д.9 до 01 октября 2022 г.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации МКУ «Калачеевский КДЦ» (Приложение 1).

3. Создать ликвидационную комиссию (Приложение № 2).

4. Ликвидационной комиссии приступить к исполнению обязанностей по управлению делами учреждения и обеспечить выполнения плана мероприятий по ликвидации МКУ «Калачеевский КДЦ».

5. Финансирование расходов при осуществлении действий, связанных с ликвидацией учреждения культуры осуществлять в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации**  **Калачеевского сельского поселения** |  | **Н.Н. Валюкас** |

Приложение 1

к постановлению администрации

Калачеевского сельского поселения

 от 28.02.2022 г. № 16

**План мероприятий**

**по ликвидации муниципального казенного учреждения**

**«Калачеевский культурно-досуговый центр»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий по ликвидации учреждения | Срок проведения мероприятий | Ответственные лица |
| 1. | Принятие постановления по ликвидации МКУ «Калачеевский КДЦ» | 28.02.2022г. | Глава администрации Калачеевского сельского поселения |
| 2. | Направление уведомления организациям предоставляющим услуги в сфере ЖКХ и обеспечении безопасности функционирования учреждения  о ликвидации МКУ «Калачеевский КДЦ» | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации    01.03.-03.03.2022 г. | Глава администрации Калачеевского сельского поселения |
| 3. | Направление информации о ликвидации и о формировании ликвидационной комиссии в соответствующий налоговый орган, как уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации  Статья 62. ГК РФ, статья 20 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации    01.03.-03.03.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 4. | Внесение в Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельность юридических лиц «ЕФРСФДЮЛ» уведомление о ликвидации  (пункт 7, пункт 8 статьи 7.1 закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации   01.03.-03.03.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 5. | Предупреждение работников МКУ «Калачеевский КДЦ» персонально и под роспись о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации  (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации) | До 28.02.2022 г.  Не менее чем за два месяца до увольнения работников | Глава администрации Калачеевского сельского поселения, руководитель МКУ «Калачеевский КДЦ» |
| 6. | Направление информации в органы службы занятости о предстоящем проведении мероприятий по ликвидации и возможном расторжении трудовых договоров с указанием должности, профессии, специальности и квалификационных требований к ним, условий оплаты труда каждого конкретного работника (часть 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») | Не позднее, чем за два месяца до начала проведения мероприятий    до 28.02.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 7. | Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» публикации о ликвидации и о порядке и сроках заявления требований кредиторов.  Статья 63. ГК РФ | до 01.04.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 8. | Принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменного уведомления кредиторов о ликвидации юридического лица  Статья 63. ГК РФ | до 15.03.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 9. | Представление в соответствующий орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о работающих, уволенных в МКУ «Калачеевский КДЦ» застрахованных лицах, предусмотренных пунктом 2.5 ст.11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" | Не позднее дня увольнения  29.04.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 10. | Составление и предоставление промежуточного ликвидационного баланса, после окончания срока для предъявления требований кредиторов, которые содержат сведения о составе имущества ликвидируемых юридических лиц, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения  Статья 63. ГК РФ и Постановление Правительства РФ № 539 пункт 29 | В десятидневный срок с даты исчисления периода, установленного для предъявления требований кредиторами | Председатель ликвидационной комиссии |
| 11. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса  Статья 63. ГК РФ | В течение пяти рабочих дней со дня предоставления баланса | Глава администрации Калачеевского сельского поселения |
| 12. | Представление в соответствующий орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о работающих в МКУ «Калачеевский КДЦ» застрахованных лицах, предусмотренных [подпунктами 1](consultantplus://offline/ref=6550A854FE91F437A9143981297E0BF203311154289FFCD51AA941DFEB495881D8FAB4914504724BiFd1J) - [8](consultantplus://offline/ref=6550A854FE91F437A9143981297E0BF203311154289FFCD51AA941DFEB495881D8FAB49145047248iFdEJ) пункта 2 и [пункта](consultantplus://offline/ref=99550729F86EAE7959A004C200C5C1BFE5804240CD131F2B81DDC1E4C91DAA6D015AE1EBFD48572Ao0i8J) [2.1](consultantplus://offline/ref=99550729F86EAE7959A004C200C5C1BFE5804240CD131F2B81DDC1E4C91DAA6D015AE1EBoFiFJ) статьи 6 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в [федеральный орган](consultantplus://offline/ref=CD2307F087EAABCAEAA73C23B140C98EF579FAD1D97A5C94D53C4724CA3A3876BCBEEA10A535D5B1R9cAJ) исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя). | Председатель ликвидационной комиссии |
| 13. | Направление в налоговый орган уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса | В течение трех дней со дня составления балансов | Председатель ликвидационной комиссии |
| 14. | Провести инвентаризацию имущества находящегося закрепленного за учреждением МКУ «Калачеевский КДЦ» | В течение месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 15. | Осуществление расчетов с кредиторами согласно очередности, определенной пунктом 1 статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. | В течение 2-х мес. со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 16. | Провести передачу имущества, закрепленного за МКУ «Калачеевский КДЦ»  собственность администрации Калачеевского сельского поселения | За 2 дня до утверждения ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 17. | Составление ликвидационного баланса после завершения расчетов с кредиторов | В течение десяти рабочих дней со дня окончания расчетов с кредиторами | Председатель ликвидационной комиссии |
| 18. | Утверждение ликвидационного баланса | В течение двух рабочих дней со дня предоставления ликвидационного баланса | Глава администрации Калачеевского сельского поселения |
| 19. | Закрытие лицевого счета учреждения | В течение трех дней со дня предоставления ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 20. | Уничтожение печатей и штампов учреждения | В течение трех дней со дня предоставления ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 21. | Направление в регистрирующий орган документов, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о завершении ликвидации и увольнение работников учреждения | в течение пяти рабочих дней со дня утверждения ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |

Приложение 2

к постановлению администрации

Калачеевского сельского поселения

 от 28.02.2022 года № 16

**Состав**

**ликвидационной комиссии**

**по ликвидации муниципального казенного учреждения**

**«Калачеевский культурно-досуговый центр»**

Председатель комиссии:

Директор МКУ «Калачеевский КДЦ» – Москальцова Татьяна Владимировна (по согласованию);

Члены комиссии:

Главный специалист администрации Калачеевского сельского поселения – Хорольская Виктория Ивановна;

Художественный руководитель МКУ «Калачеевский КДЦ»– Островерхов Виталий Владимирович (по согласованию);

Ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ СП Калачеевского муниципального района» Бубличенко Марина Геннадьевна (по согласованию).