**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «21» января 2021 г. № 4

п. Калачеевский

**Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Калачеевского сельского поселения** **Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» в 2020 году**

В соответствии с постановлением администрации Калачеевского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Калачеевского сельского поселения от 07.10.2013 г. .№ 24 «Об утверждении перечня муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области **по с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2020 году муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Калачеевского сельского поселения» согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Калачеевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Глава администрации**  **Калачеевского сельского поселения Н.Н. Валюкас** |

Приложение № 1

к постановлению администрации Калачеевского сельского поселения от 21.01.2021 № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований  местного бюджета на реализацию муниципальной программы Калачеевского сельского поселения**  **Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2021 года** | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы местного бюджета за отчетный год,  тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | «Муниципальное управление на территории Калачеевского сельского поселения» | всего |  |  |  |  | | 3669,5 | 3669,5 | 3669,5 |
| в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  | | 3669,5 | 3669,5 | 3669,5 |
| Администрация Калачеевского сельского поселения |  |  |  |  | | 3669,5 | 3669,5 | 3669,5 |
| **Мероприятие 1** | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | **Администрация** Калачеевского**сельского поселения** | 914 |  |  |  | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Проведение эффективной политики в области доходов. |  | 914 |  |  |  | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие № 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов и реализация механизмов контроля за исполнением бюджета. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 |  |  |  | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципалитета, расходы которых не учтены в других мероприятиях муниципальной программы. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0102 | 0310492020 | 100 | 789,2 | | 789,2 | 789,2 |
| 914 | 0104 | 0310492010 | 100 | 1413,3 | | 1413,3 | 1413,3 |
| 914 | 0104 | 0310492010 | 200 | 973,2 | | 973,2 | 973,2 |
| 914 | 0104 | 0310492010 | 800 | 65,1 | | 65,1 | 65,1 |
| 914 | 1403 | 0310498580 | 800 | 13,5 | | 13,5 | 13,5 |
| 914 | 0203 | 0310451180 | 100 | 79,9 | | 79,9 | 79,9 |
| 914 | 0203 | 0310451180 | 200 | 8,1 | | 8,1 | 8,1 |
| 914 | 0309 | 0310430540 | 200 | 13,4 | | 13,4 | 13,4 |
| 914 | 0107 | 0310490110 | 200 | 155,1 | | 155,1 | 155,1 |
|  |  |  | 914 | 0107 | 031W490880 | 200 | 44,8 | | 44,8 | 44,8 |
|  |  |  | 914 | 1001 | 0310490470 | 300 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | 914 | 1301 | 0310527880 | 700 | 113,4 | | 113,4 | 113,4 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Калачеевского сельского поселения от 21.01.2021 № 4

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период,  тыс.руб. | | | Результаты реализации мероприятия | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | «Муниципальное управление на территории Калачеевского сельского поселения» | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 3669,5 | 3669,5 | 3669,5 | 3669,5 | 3669,5 |  |
|  | **Мероприятие 1** | . Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Мероприятие 2 | Проведение эффективной политики в области доходов. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Мероприятие № 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов и реализация механизмов контроля за исполнением бюджета. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Мероприятие 4 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципалитета, расходы которых не учтены в других мероприятиях муниципальной программы. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 3669,5 | 3669,5 | 3669,5 | 3669,5 | 3669,5 | нет |