**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «14» февраля 2020 г. №5

пос. Калачеевский

**Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» в 2019 году**

В соответствии с постановлением администрации Калачеевского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Калачеевского сельского поселения от 07.10.2013 г. .№ 24 «Об утверждении перечня муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2019 году муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» согласно приложениям № 1, №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Калачеевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава**  **Калачеевского сельского поселения С.В. Перцев** |  |

Приложение № 1

к постановлению администрации Калачеевского сельского поселения от 14.02.2020 г. №5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований  местного бюджета на реализацию муниципальной программы Калачеевского сельского поселения**  **Калачеевского муниципального района  по состоянию на 01.01.2020 года.** | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы местного бюджета за отчетный год,  тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы | всего |  |  |  |  | | 4862,1 | 4862,1 | 4862,1 |
| в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  | | 4862,1 | 4862,1 | 4862,1 |
| Администрация Калачеевского сельского поселения |  |  |  |  | | 4862,1 | 4862,1 | 4862,1 |
| **Мероприятие 1** | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Калачеевского сельского поселения, системах коммунальной инфраструктуры, популяризация энергосбережения на территории Калачеевскогосельског поселения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110198670 | 244 | 522,5 | | 522,5 | 522,5 |
| 914 | 0503 | 0110178670  01101 S8670 | 244  244 | 424,4  98,1 | | 424,4  98,1 | 424,4  98,1 |
| Мероприятие 2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Калачеевского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0409 | 0110291290  0110278850  01102S8850 | 244  497,5  2144,3 | 3177,5  1033,2  2144,3 | | 3177,5  1033,2  2144,3 | 3177,5  1033,2  2144,3 |
| Мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110398690 | 22,0 | 22,0 | | 22,0 | 22,0 |
|  |  | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110498730 | 1140,1 | 1140,1 | | 1140,1 | 1140,1 |
| Мероприятие 4 | Прочие мероприятия (содействие развитию систем водоснабжения, совершенствование системы газоснабжения на территории поселения и организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоустройства и озеленение территории поселения, в том числе реализация мероприятий «Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Калачеевского сельского поселения на 2011-2015г» и другое. |

Приложение № 2

к постановлению от 14.02.2020 г.№ 5

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на 01.01.2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период,  тыс.руб. | | | Результаты реализации мероприятия | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.19 | | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | 4862,1 | 4862,1 | 4862,1 | 4862,1 | 4862,1 |  |
|  | **Мероприятие 1** | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Калачеевского сельского поселения, системах коммунальной инфраструктуры, популяризация энергосбережения на территории Калачеевскогосельског поселения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.19 | | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | 522,5 | 522,5 | 522,5 | 522,5 | 522,5 | нет |
|  | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Калачеевского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.19 | | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | 3177,5 | 3177,5 | 3177,5 | 3177,5 | 3177,5 | нет |
|  | Мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.19 | | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | нет |
|  | Мероприятие 4 | Прочие мероприятия (содействие развитию систем водоснабжения, совершенствование системы газоснабжения на территории поселения и организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоустройства и озеленение территории поселения, в том числе реализация мероприятий «Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Калачеевского сельского поселения на 2014-2021г» и другое.. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.19 | | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | 1140,1 | 1140,1 | 1140,1 | 1140,1 | 1140,1 | нет |